TP 5 - Presupuesto

Implementación de SAP S/4HANA en Grupo Andino S.A.

Grupo Andino S.A.

La empresa ha decidido implementar SAP S/4HANA para reemplazar su ERP actual.

Características:

- Empresa manufacturera

- 700 empleados

- 3 plantas

- Proyecto estimado en 10 meses

- El análisis funcional será realizado por una consultora especializada.

- El desarrollo de adaptaciones será realizado por personal propio.

PARTE 1 — Estimación del proyecto

Se identifican 10 paquetes de trabajo (WBS). Cuando corresponde, el esfuerzo se separa entre horas de la consultora y horas de recursos internos. Algunos paquetes se solapan (infraestructura y desarrollos ABAP corren en paralelo con otras etapas) para que la suma de duraciones cierre en los 10 meses (~43 semanas) del proyecto.

| Paquete de trabajo (WBS) | Duración | Recursos | Esfuerzo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio | 2 semanas | Director de Proyecto, Sponsor, Comité de Dirección | 10 p-d |
| 2. Relevamiento | 8 semanas | Consultora: 4 consultores funcionales · Internos: 6 key users | 320 + 240 p-d |
| 3. Diseño funcional | 5 semanas | Consultora: 3 consultores funcionales · Internos: 4 key users | 105 + 100 p-d |
| 4. Infraestructura | 6 semanas (en paralelo, desde semana 5) | Internos: 2 técnicos IT · Proveedor de infraestructura/hosting | 60 p-d |
| 5. Configuración SAP | 10 semanas | Consultora: 4 consultores · Internos: 4 key users | 200 + 200 p-d |
| 6. Desarrollos ABAP | 9 semanas (en paralelo, desde semana 14) | Internos: 3 desarrolladores ABAP | 135 p-d |
| 7. Migración de datos | 6 semanas | Internos: 3 personas · Consultora: 1 (soporte técnico) | 90 + 30 p-d |
| 8. Capacitación | 3 semanas | Consultora: 2 instructores · Internos: 1 (referentes de RR.HH./plantas) | 30 + 15 p-d |
| 9. Pruebas | 6 semanas | Consultora: 2 · Internos: 6 key users + 2 QA | 300 p-d |
| 10. Puesta en producción | 3 semanas + 2 de hypercare | Todo el equipo + soporte de la consultora | 100 p-d |

Esfuerzo total estimado ≈ 1.935 persona-día (consultora + internos). Supuesto docente aplicado: valores de duración y dotación son una estimación razonable para un proyecto de este porte, no una medición exacta.

PARTE 2 — Construcción del presupuesto

Supuestos utilizados:

- Consultoría: tarifa promedio ponderada de USD 1.000/día sobre ≈650 días facturables (relevamiento, diseño, configuración, soporte en migración, pruebas y capacitación).

- Recursos internos: 8 personas equivalentes a tiempo completo, costo totalmente cargado de USD 3.500/mes c/u, durante los 10 meses.

- Infraestructura: ambientes DEV/QA/PRD en la nube, conectividad y hardware complementario para las 3 plantas.

- Licencias: ≈250 licencias de usuario SAP S/4HANA (no los 700 empleados requieren licencia) a USD 1.200 c/u promedio.

- Capacitación: instructores, materiales y logística para desplegar la capacitación en las 3 plantas.

- Viajes: viáticos y pasajes del equipo consultor y del equipo interno entre plantas.

| Concepto | Estimación (USD) |
| --- | --- |
| Consultoría | 650.000 |
| Recursos internos | 280.000 |
| Infraestructura | 150.000 |
| Licencias | 300.000 |
| Capacitación | 40.000 |
| Viajes | 60.000 |
| Subtotal | 1.480.000 |
| Contingencias (10% del subtotal) | 148.000 |
| Total | 1.628.000 |

Supuesto del docente aplicado: la contingencia es el 10% del total presupuestado (subtotal), y se suma al subtotal para obtener el total del presupuesto a aprobar.

PARTE 3 — El proyecto comienza

Cuatro meses después:  PV = 300.000   |   EV = 250.000   |   AC = 340.000

| Indicador | Fórmula | Cálculo | Resultado | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV | EV − AC | 250.000 − 340.000 | − 90.000 | Sobrecosto: se gastaron USD 90.000 más que el valor generado. |
| SV | EV − PV | 250.000 − 300.000 | − 50.000 | Atraso: se generó USD 50.000 menos de valor que el planificado. |
| CPI | EV / AC | 250.000 / 340.000 | 0,74 | Por cada USD gastado se obtuvo USD 0,74 de valor (ineficiencia en costo). |
| SPI | EV / PV | 250.000 / 300.000 | 0,83 | Se avanza al 83% de la velocidad planificada (atraso de cronograma). |

PARTE 4 — Recomendación ejecutiva

Datos de referencia adicionales (con el presupuesto de la Parte 2, BAC = 1.628.000):

- EAC (estimación al finalizar) = BAC / CPI = 1.628.000 / 0,74 ≈ 2.215.000

- ETC (estimación para terminar) = EAC − AC ≈ 2.215.000 − 340.000 = 1.875.000

- VAC (variación al finalizar) = BAC − EAC ≈ 1.628.000 − 2.215.000 = − 587.000

«¿Estamos gastando demasiado?» — Director General

Sí. El CPI de 0,74 muestra que por cada dólar gastado el proyecto generó solo USD 0,74 de valor: hay un sobrecosto real, no percibido. Además el SPI de 0,83 indica que ese sobrecosto convive con atraso de cronograma, así que no es "se gasta más porque se avanzó más rápido": se está gastando más y entregando menos de lo planificado. De mantenerse esta tendencia, el proyecto cerraría en torno a USD 2.215.000, unos USD 587.000 por encima del presupuesto aprobado.

«¿Debemos utilizar parte de la contingencia?» — CFO

Antes de autorizar el uso de la reserva de contingencia hay que hacer el análisis de causa raíz del desvío: ¿es un problema de estimación inicial, de gestión de un riesgo identificado (para eso existe la contingencia) o de alcance no controlado? Si el desvío corresponde a riesgos que ya estaban identificados en el proyecto, usar la contingencia es exactamente su propósito y es razonable. Si en cambio el desvío obedece a una subestimación sistemática o a cambios de alcance no gestionados, la contingencia no alcanza (el gap proyectado de USD 587.000 supera ampliamente los USD 148.000 reservados) y hace falta un plan de acción correctivo y, eventualmente, una solicitud formal de fondos adicionales (reserva de gestión), no un uso silencioso de la contingencia.

«¿Seguimos adelante o replanteamos el alcance?» — Sponsor

Se recomienda continuar, pero no sin antes: (1) identificar la causa raíz del atraso y el sobrecosto, (2) definir un plan de recuperación sobre el trabajo restante (re-estimar ETC, reforzar recursos en los paquetes críticos, ajustar la secuencia de configuración/ABAP/pruebas) y (3) reforzar el control de cambios para que nuevas solicitudes de alcance pasen por el comité de dirección. Replantear el alcance debería quedar como última instancia, si tras el plan de recuperación el CPI y el SPI no mejoran en el próximo corte de medición.

Evento inesperado: fin de soporte del módulo SAP previsto

El proveedor informa que SAP dejará de dar soporte al módulo previsto y recomienda migrar a una versión superior, lo que implica +15% de costo en licencias y +2 meses de proyecto.

Como Director del Proyecto, trataría esto como un cambio formal de alcance y no como un desvío a absorber en silencio: es un riesgo externo (dependencia del proveedor) que no estaba explícitamente identificado con este alcance, por lo que corresponde elevarlo al comité de dirección con una nueva línea base (alcance, cronograma y costo se mueven juntos, como muestra la teoría: "los cambios no son gratis").

- Impacto en licencias: +15% sobre USD 300.000 ≈ USD 45.000 adicionales.

- Impacto en cronograma: +2 meses de proyecto, con el consiguiente costo adicional de recursos internos y de consultoría que siguen activos durante esos dos meses.

- Presentar al Directorio un presupuesto y cronograma revisados (nueva baseline), explicitando que el origen es una decisión del proveedor y no un error de estimación del equipo.

- Evaluar si parte de la contingencia remanente puede amortiguar el primer impacto, dejando en claro que si no alcanza se requiere reserva de gestión adicional aprobada formalmente.

En síntesis: no se sigue adelante "como si nada", ni se detiene el proyecto; se gestiona el cambio de forma explícita y se pide la aprobación correspondiente antes de comprometer el nuevo alcance.