## Etapa 1 - Flujos
ALFA S.A. — Comité de Inversiones ¦ Etapa 1
Presupuesto disponible (USD) | 5000000
Tasa de descuento inicial | 10%
Horizonte de evaluación | 5 años
Consigna | Calcular VAN, TIR y ROI de las cinco iniciativas y recomendar considerando únicamente rentabilidad.
Proyecto | Inversión inicial | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | VAN | TIR | ROI
ERP | -1500000 | 705000 | 769000 | 833000 | 833000 | 769000 | 1448730.2159 | 42.27% | 160.6%
Planta | -2800000 | 800000 | 900000 | 1100000 | 1300000 | 1400000 | 1254728.0054 | 24.54% | 96.43%
Data Center | -1800000 | 500000 | 520000 | 540000 | 560000 | 580000 | 232629.4155 | 14.81% | 50%
IA | -1200000 | 255000 | 467000 | 680000 | 765000 | 722000 | 899473.1483 | 31.59% | 140.8%
App | -700000 | 400000 | 350000 | 250000 | 150000 | 80000 | 292846.9864 | 30.25% | 75.71%
Completar las celdas amarillas con fórmulas. ROI = (Beneficios totales – Inversión inicial) / Inversión inicial.

## Etapa 2 - Riesgo
ALFA S.A. — Información complementaria ¦ Etapa 2
Proyecto | Antecedente
ERP | Reduce riesgos. Muy poca incertidumbre. Beneficios muy estables.
Planta | Gran VAN, pero depende del mercado.
Data Center | Beneficio moderado. Muy robusto.
IA | Muy rentable. Muy riesgoso.
App | Muy rápida recuperación. Puede quedar obsoleta.
Sensibilidad | Resultado
ERP | Si los costos aumentan 10%, el VAN cae apenas 3%.
IA | Si las ventas bajan 10%, el VAN desaparece.
Proyecto | Escenario | Probabilidad | VAN (USD) | Valor ponderado
IA | Optimista | 25% | 2800000 | 700000
IA | Base | 50% | 900000 | 450000
IA | Pesimista | 25% | -600000 | -150000
ERP | Optimista | 25% | 1600000 | 400000
ERP | Base | 50% | 1450000 | 725000
ERP | Pesimista | 25% | 1200000 | 300000
|  | Valor esperado IA |  | 1000000
|  | Valor esperado ERP |  | 1425000
Supuesto didáctico agregado: 25% optimista, 50% base y 25% pesimista.

## Etapa 3 - Nueva tasa
ALFA S.A. — Nuevo escenario ¦ Etapa 3
Nueva tasa de descuento | 18%
Noticia | El Banco Central aumentó la tasa de interés del 10% al 18%.
Consigna | Recalcular el VAN de las cinco iniciativas y revisar inmediatamente la recomendación.
Presupuesto disponible (USD) | 5000000
Proyecto | Inversión inicial | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | VAN al 18%
ERP | -1500000 | 705000 | 769000 | 833000 | 833000 | 769000 | 922520.0908
Planta | -2800000 | 800000 | 900000 | 1100000 | 1300000 | 1400000 | 476304.4888
Data Center | -1800000 | 500000 | 520000 | 540000 | 560000 | 580000 | -131789.4962
IA | -1200000 | 255000 | 467000 | 680000 | 765000 | 722000 | 475534.1606
App | -700000 | 400000 | 350000 | 250000 | 150000 | 80000 | 154842.388