Universidad Nacional de Salta

Departamento de Informática

Alumno:

Lic. Augusto Guerrero,

Lic. Florencia Ossola,

Lic. Natalia Juarez,

Lic. Daniela Juarez.

Trabajo Integrador Curso Dirección de Proyecto

Grupo 3

Salta, 12 de Agosto de 2026

## Análisis del Caso 3 – FBI Virtual Case File

### 1. Causa raíz del fracaso

La causa raíz fue la ausencia de gobernanza efectiva del proyecto, que se manifestó en la incapacidad de controlar y contener el crecimiento del alcance. No hubo un mecanismo formal que evaluara el impacto de cada nuevo requerimiento antes de aceptarlo, y la rotación constante de responsables (cinco gerentes distintos) eliminó cualquier continuidad de criterio. El alcance creció ~80% sin que existiera un proceso de control de cambios que lo frenara o replanificara el proyecto en consecuencia. Todo lo demás (sobrecostos, incumplimiento de plazos, producto fragmentado) fue consecuencia, no causa.

### 2. Riesgo organizacional no gestionado

El riesgo de gobierno y continuidad de liderazgo combinado con el riesgo de alcance no controlado (scope creep). Específicamente:

- No existía un "dueño" único del proyecto con autoridad y visión de largo plazo.

- No había un comité de control de cambios (Change Control Board) que evaluara costo/tiempo/beneficio de cada nueva exigencia antes de incorporarla.

- El riesgo de depender de un único contratista externo (SAIC) sin mecanismos de verificación intermedia de avances reales.

Este riesgo era previsible y gestionable con prácticas estándar de gestión de proyectos; no era un riesgo tecnológico exótico.

### 3. Decisión de gobierno que podría haber evitado el problema

- Congelar el alcance (baseline) tras una fase de definición de requerimientos, y establecer que cualquier cambio posterior pasara por un comité formal que evaluara su impacto en costo, tiempo y riesgo antes de aprobarlo.

- Nombrar un Project Sponsor y Project Manager estables, con permanencia garantizada durante la vida del proyecto, evitando la rotación.

- Adoptar un enfoque iterativo/incremental en lugar de cascada rígida, permitiendo entregas parciales verificables cada pocos meses en vez de un "big bang" a varios años.

- Checkpoints obligatorios con criterios de continuidad/cancelación (go/no-go) en hitos definidos, con reporte directo a un comité ejecutivo.

### 4. Momento de escalar al Directorio/Comité Ejecutivo (como Sponsor)

Habría escalado en el momento en que se detectara cualquiera de estas señales, lo que ocurriera primero:

- El alcance creciera más de un umbral predefinido (ej. 15-20%) respecto del baseline original.

- Un cambio de gerente de proyecto, dado que representa pérdida de continuidad crítica.

- El cronograma mostrara un desvío sostenido de más de un hito consecutivo sin entrega verificable.

En este caso concreto, el momento lógico habría sido tras el caso Hanssen (2001), cuando se introdujeron nuevas exigencias de seguridad que alteraron sustancialmente los requerimientos ya definidos: ese era el punto de inflexión para exigir una re-baseline formal del proyecto, no seguir absorbiendo cambios de manera informal.

### 5. Aprendizajes para futuros proyectos tecnológicos

- El control de alcance es tan crítico como el control de presupuesto: sin gestión formal de cambios, cualquier presupuesto y cronograma son ficticios.

- La continuidad de liderazgo es un activo de proyecto en sí misma; la rotación de gerentes destruye conocimiento tácito acumulado.

- Los proyectos "big bang" de varios años son de altísimo riesgo frente a entregas iterativas con validación temprana.

- La presión política o de contexto (como el 11-S) no debe traducirse en saltarse procesos de gobernanza; al contrario, en contextos de alta presión la disciplina de gobierno es más necesaria.

- Es preferible cancelar tempranamente un proyecto mal encaminado ("fail fast") que seguir invirtiendo por costos ya hundidos (sunk cost fallacy).

### 6. Consecuencias económicas y contables posibles

- Deterioro de activos intangibles: si el desarrollo de software se había capitalizado como activo en curso (development costs capitalizados bajo normas contables aplicables), al cancelarse el proyecto sin entrar en uso, esos montos debieron darse de baja (impairment total), reconociéndose como pérdida extraordinaria en el ejercicio de la cancelación.

- Pérdida de la inversión capitalizada: los ~170-200 millones de USD invertidos no generaron ningún activo utilizable, lo que representa una pérdida económica directa sin contrapartida de beneficio futuro.

- Costos de oportunidad: los fondos podrían haberse aplicado a otras mejoras operativas o de seguridad, con un costo de oportunidad difícil de cuantificar pero real.

- Posibles litigios o penalidades contractuales con el proveedor (SAIC), o costos adicionales de renegociación/transición a un nuevo proveedor para el siguiente intento (Sentinel, el sistema que reemplazó al VCF).

- Impacto reputacional y de credibilidad institucional: escrutinio del Congreso, cobertura mediática negativa, pérdida de confianza pública en la capacidad de ejecución de la agencia, lo que puede traducirse en mayor supervisión futura y costos de auditoría/control adicionales.

- Provisiones futuras: es probable que la organización debiera constituir provisiones o reservas para el nuevo intento de modernización (mayor prudencia presupuestaria en proyectos sucesivos).

### 7. Señales tempranas de alerta (seis meses antes del desenlace)

- Alcance en expansión sostenida sin que se ajustaran proporcionalmente presupuesto y cronograma (el "80% de crecimiento de alcance" es la señal cuantitativa más clara).

- Entregas funcionales no verificables: ausencia de demos o versiones parciales operativas pese a años de desarrollo — señal de que no había forma de confirmar avance real más allá de reportes de estado.

- Cambio reciente de gerente de proyecto sin plan de transición de conocimiento.

- Divergencia entre lo reportado como "% de avance" y la ausencia de hitos tangibles entregados, típico síntoma de proyectos que reportan avance optimista sin sustento verificable.

- Quejas o resistencia del personal de campo (agentes) respecto a que el sistema no reflejaba sus necesidades reales, indicando desalineación entre desarrollo y usuario final.

Cualquiera de estas señales, evaluada con rigor seis meses antes, debería haber activado una revisión externa independiente (auditoría de proyecto) antes de seguir comprometiendo fondos adicionales.