Universidad Nacional de Salta

Departamento de Informática

Dirección de Proyectos de Tecnología

Unidad 7 : Simulación de Comité de Dirección
de un Proyecto Tecnológico

Alumno:   Lic. Augusto Guerrero,

Lic. Florencia Ossola,

Lic. Natalia Juarez,

Lic. Daniela Juarez

Docente Responsable: Mag. Fernando Oscar Barié

Grupo 3

Salta, 6 de Septiembre de 2026

Logistic Solutions S.A.

1. PPE esperada de cada riesgo

Fórmula: PPE esperada = Probabilidad × Impacto económico potencial.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto económico | PPE esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso del proveedor | 40% | USD 300.000 | USD 120.000 |
| Vulnerabilidad crítica | 30% | USD 600.000 | USD 180.000 |
| Pérdida de personal clave | 40% | USD 200.000 | USD 80.000 |
| Nueva regulación | 30% | USD 300.000 | USD 90.000 |
| Ataque de ransomware | 20% | USD 650.000 | USD 130.000 |
| TOTAL |  |  | USD 600.000 |

2. PPE residual después de aplicar los controles

Fórmula: PPE residual = Probabilidad residual × Impacto económico potencial.

| Riesgo | Costo del control | Prob. residual | Impacto | PPE residual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso proveedor | USD 40.000 | 20% | USD 300.000 | USD 60.000 |
| Vulnerabilidad crítica | USD 90.000 | 10% | USD 600.000 | USD 60.000 |
| Personal clave | USD 70.000 | 20% | USD 200.000 | USD 40.000 |
| Nueva regulación | USD 50.000 | 10% | USD 300.000 | USD 30.000 |
| Ransomware | USD 90.000 | 8% | USD 650.000 | USD 52.000 |
| TOTAL | USD 340.000 |  |  | USD 242.000 |

3. Evaluación económica de los controles

Reducción de exposición = PPE esperada − PPE residual. El control conviene cuando la reducción de exposición es mayor que su costo.

| Riesgo | PPE esperada | PPE residual | Reducción | Costo | ¿Conviene? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso proveedor | USD 120.000 | USD 60.000 | USD 60.000 | USD 40.000 | Sí |
| Vulnerabilidad crítica | USD 180.000 | USD 60.000 | USD 120.000 | USD 90.000 | Sí |
| Personal clave | USD 80.000 | USD 40.000 | USD 40.000 | USD 70.000 | No |
| Nueva regulación | USD 90.000 | USD 30.000 | USD 60.000 | USD 50.000 | Sí |
| Ransomware | USD 130.000 | USD 52.000 | USD 78.000 | USD 90.000 | No |

4. Cálculo total

PPE esperada total: USD 600.000

PPE residual total: USD 242.000

Costo de todos los controles: USD 340.000

Reducción total de exposición: USD 358.000

Beneficio neto de aplicar todos los controles: USD 18.000

5. Conclusión

En términos económicos, el proyecto presenta una PPE inicial de USD 600.000. La implementación de todos los controles reduciría la exposición a USD 242.000, generando una reducción de USD 358.000, frente a un costo total de controles de USD 340.000. Por lo tanto, aplicar todos los controles genera un beneficio neto de USD 18.000.

Analizando cada control individualmente, resultan económicamente convenientes los controles correspondientes al retraso del proveedor, la vulnerabilidad crítica y la nueva regulación. Los controles de personal clave y ransomware no resultan convenientes según el criterio estrictamente financiero utilizado en el ejercicio.

Cabe destacar que esto no significa que los riesgos no convenientes deban ignorarse, ya que pueden tener importancia estratégica, legal o de continuidad operativa.

Resultado final: reducción total de exposición = USD 358.000.